## Interessentanalyse
Interessentanalyse
Projekttitel |  | Projektbeskrivelse |  |  |  |  | Projektleder og projektteam
WishList |  | Projektet består af en webbaseret databaseapplikation skabt til at give brugere mulighed for at oprette virtuelle ønskelister i skyen. Det muliggør at venner og familie nemt kan tilgå brugerens ønsker og reservere bestemte varer. |  |  |  |  | Indsæt navne i projektteamet
Baggrundsinfo |  | Relation til projektet
Interessent | Indflydelse på projektet | Prioritet | Ekspertviden | Beslutningstager | Kommunikationsfrekvens | Kommunikationskanal | Noter
Product Owner (PO) | Høj | Høj | Ja | Ja | Ugentlig | Personlig kontakt | Hyppige møder og feedback sessions med PO for at sikre, at projektet udvikler sig i den rigtige retning.
Slutbrugere | Mellem | Høj | Ja | Nej | Månedlig | Personlig kontakt | Brugertests og løbende brugerfeedback for at sikre brugervenlighed. Overvej små spørgeundersøgelser til forbedring.
Systemadministratorer (intern) | Mellem | Mellem | Nej | Nej | Månedlig | E-mail | Grundig dokumentation af systemarkitektur og kode, samt forenklede CI/CD-processer for lettere vedligeholdelse.
Datatilsyn | Høj | Høj | Nej | Nej | Kvartalsvis | E-mail | Sikring af, at data behandles sikkert (kryptering, ingen unødig dataopbevaring), og at alle dataetiske retningslinjer bliver overholdt.
Investorer | Mellem | Lav | Nej | Ja | Kvartalsvis | E-mail | Skab en version af projektet med vægt på skalerbarhed og minimal teknisk gæld. Fokus på en realistisk MVP, der kan udbygges.
Familie og venner af slutbrugere | Lav | Mellem | Nej | Nej | Kvartalsvis | Personlig kontakt | Implementer en brugervenlig platform med let adgang til ønskesedler (f.eks. via link).

## Data (hidden)
Indflydelse | Prioritet | Ekspertviden | Beslutningstager | Kommunikationsfrekvens | Kommunikationsmetode | Position
Høj | Høj | Ja | Ja | Daglig | E-mail | N
Mellem | Mellem | Nej | Nej | Ugentlig | Telefon | F
Lav | Lav |  |  | Månedlig | Personlig kontakt
|  |  |  | Kvartalsvis | Nyhedsbrev